## Product Backlog
|  | Velocity | 12.1667
|  | Total SP | 73
Product Backlog
User St. | Estória | Plataforma | Story Point | Valor de Negócio | ROI | Sprint | Percentual Concluido | Observações
1 | Efetuar Login | mobile/Web | 1 | 3 | 3 | 1 | 100%
2 | Manter residência | mobile/Web | 1 | 3 | 3 | 1 | 100%
3 | Manter comodo | mobile/Web | 3 | 8 | 2.6667 | 2 | 100%
4 | Manter dispositivos | mobile/Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100%
5 | Manter usuário | Web | 3 | 8 | 2.6667 | 1 | 100%
6 | Manter perfil | Web | 5 | 13 | 2.6 | 5 | 90% | Em andamento...
7 | Manter eventos | mobile/Web | 5 | 13 | 2.6 | 5 | 90% | Em andamento...
8 | Manter agendamento | mobile/Web | 3 | 5 | 1.6667 | 1 | 100%
9 | Relatórios de tempo de atividade do dispositivo | mobile/Web | 3 | 5 | 1.6667 | 2 | 100%
10 | Relatório de log de atividades | mobile/Web | 3 | 5 | 1.6667 | 2 | 100%
11 | Gerenciar níveis de acesso ao dispositivo | mobile/Web | 3 | 5 | 1.6667 | 2 | 100%
12 | Gerenciar tempo de disponibilidade do equipamento | mobile/Web | 8 | 13 | 1.625 | 4 | 100%
13 | Gerenciar/manter equipamentos favoritos | mobile/Web | 8 | 13 | 1.625 | 1 | 100%
14 | Receber push notification quando a campainha for acionada | Mobile | 8 | 13 | 1.625 | 5 | 90% | Em andamento...
15 | Receber push notification quando o equipamento ultrapassar um tempo determinado de uso | Mobile | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 100%
16 | Tocar campainha | Arduino | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 100%
17 | Abrir porta | Arduino | 2 | 3 | 1.5 | 5 | 100%
18 | Acender luz | Arduino | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 100%
19 | Medir a temperatura do ambiente | Arduino | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 100%